## Roadmap Software
ROADMAP DEVROOM
| Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20
Investigación, lluvia de ideas y evaluación | bar: Marzo S1 to Marzo S3
Definición y documentación del proyecto | bar: Marzo S2 to Abril S5
Diseño de arquitectura y UI | bar: Marzo S3 to Abril S7
Desarrollo Frontend | bar: Abril S5 to Mayo S10
Desarrollo Backend | bar: Abril S5 to Mayo S10
Integración Frontend-Backend | bar: Mayo S9 to Junio S13
Repositorio Git y control de versiones | bar: Abril S5 to Julio S20
Plan de pruebas | bar: Mayo S10 to Mayo S12
Casos de prueba | bar: Mayo S11 to Junio S14
Base de datos de pruebas | bar: Mayo S11 to Junio S14
Pruebas funcionales | bar: Mayo S12 to Junio S15
Pruebas de calidad | bar: Junio S13 to Junio S16
Pruebas de seguridad | bar: Junio S13 to Junio S16
Registro de evidencias | bar: Mayo S12 to Julio S19
Corrección de hallazgos | bar: Junio S14 to Julio S18
Mejoras de usabilidad | bar: Junio S14 to Julio S18
Mejoras de seguridad | bar: Junio S14 to Julio S18
Documento aceptación docente/cliente | bar: Julio S18
Informe final | bar: Julio S17 to Julio S19
Conclusiones y lecciones aprendidas | bar: Julio S18 to Julio S19
Presentación y defensa | bar: Julio S19 to Julio S20
Leyenda
Completado | bar: Marzo S1
En ejecución | bar: Marzo S1
Pendiente | bar: Marzo S1
Hito | bar: Marzo S1